# 客戶洗錢風險事件摘要模型

# 專案基本資料 (00_meta)

建立日期: 2025-11-14 | 文件版本: 1.0.0

# 專案總覽

## 專案識別資訊

| 專案代號 | RISK-AML-MDL-001 |
| --- | --- |
| 專案名稱 | 客戶洗錢風險事件摘要模型 |
| 英文名稱 | Customer AML Risk Event Summary Model |
| 發起單位 | 法遵部 / 風控部 |
| 專案類型 | 新系統開發 |
| 專案性質 | 監理申報 / 法遵要求 / 風險控制 |

## 關鍵時程

| 里程碑 | 預定日期 | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求確認完成 | 2025-12-15 | 規劃中 | 包含模型設計與資料需求 |
| 設計審查通過 | 2026-01-31 | 規劃中 | 技術架構與模型演算法審查 |
| 開發完成 | 2026-04-15 | 規劃中 | 含單元測試與整合測試 |
| UAT 測試完成 | 2026-05-15 | 規劃中 | 法遵部與風控部驗收 |
| 正式上線 | 2026-05-31 | 規劃中 | 配合監理申報時程 |

## 預期效益

### 量化效益

- 減少人工風險分析時間: 預估節省 60% 以上

- 提升洗錢風險識別準確率: 目標提升至 85% 以上

- 加速風險事件摘要產出: 從 3 天縮短至即時生成

### 質化效益

- 符合金融監理機關反洗錢法規要求

- 強化客戶風險管控能力，降低法遵風險

- 提供管理層即時風險儀表板，支援決策

- 建立可追溯的風險評估記錄，滿足稽核要求

# 專案背景

## 問題陳述

現行痛點:

- 客戶洗錢風險事件分散於多個系統，缺乏整合性摘要

- 人工彙整風險事件耗時且容易遺漏關鍵資訊

- 風險評分標準不一致，依賴人工判斷，缺乏客觀性

- 無法即時掌握高風險客戶動態，影響預警能力

- 監理申報準備作業繁複，資料品質難以保證

## 業務驅動因素

### 法規要求

- 遵循《洗錢防制法》及相關子法規定

- 滿足金融監理機關（如金管會）對於洗錢防制的監理要求

- 配合國際反洗錢標準（FATF 建議）的持續演進

### 風險管理需求

- 強化客戶風險分級管理機制

- 建立可量化、可追溯的風險評估模型

- 提升異常交易偵測與預警能力

# 專案範圍

## 範圍內 (In Scope)

### 功能範圍

- 客戶風險事件資料整合引擎（從多個來源系統擷取）

- 洗錢風險評分模型（基於規則與機器學習）

- 客戶風險事件摘要自動產生功能

- 風險等級分類與標註（高/中/低風險）

- 風險儀表板與視覺化介面

- 風險趨勢分析與統計報表

- 高風險客戶自動預警通知

- 監理申報資料匯出功能

- 稽核追蹤記錄（評分歷程與變更記錄）

## 範圍外 (Out of Scope)

- 不包含實時交易監控功能（由既有交易監控系統負責）

- 不包含客戶盡職調查(KYC)流程管理（由既有 KYC 系統負責）

- 不包含可疑交易申報(STR/SAR)的案件調查流程

- 不包含帳戶凍結或交易阻擋功能

- 不涉及客戶身分驗證(eKYC)機制

- 不包含反洗錢教育訓練管理

- 第一期不包含跨境交易風險分析（未來期程評估）

# 優先順序與依賴

## 專案優先級

| 優先等級 | P0-Critical |
| --- | --- |
| 優先級理由 | - 屬於法遵強制要求，關係到監理合規 - 影響組織法遵風險與聲譽風險 - 監理機關持續加強反洗錢檢查力度 - 若未符合要求可能面臨裁罰或業務限制 |

## 高階風險

| 風險ID | 風險描述 | 機率 | 影響 | 應對策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | 資料品質不佳導致模型準確度低 | 高 | 高 | 前期進行資料品質評估，建立資料清理機制 |
| R002 | 跨系統資料整合複雜度高於預期 | 中 | 高 | 提前進行技術可行性驗證(POC)，預留緩衝時程 |
| R003 | 模型可解釋性不足無法通過稽核 | 中 | 高 | 採用可解釋的模型演算法，建立模型文件化機制 |
| R004 | 關鍵人力（資料科學家）取得困難 | 中 | 高 | 提前啟動人力招募，或考慮外部顧問支援 |

# 成功標準

## 專案成功指標

### 完成標準 (Definition of Done)

- 所有範圍內功能開發完成並通過測試

- 風險模型準確率達到設定門檻（目標 ≥ 85%）

- UAT 測試通過率 ≥ 95%

- 效能測試符合 SLA 要求（風險評分運算時間 < 5 分鐘/批次）

- 資安測試通過（無高風險與中風險弱點）

- 所有高階與中階風險已關閉或轉移

- 文件交付完整（使用者手冊、模型文件、維運手冊、技術文件、API 文件）

- 正式上線後穩定運行 30 天無重大異常

- 使用者滿意度調查 ≥ 4.0 分（5 分量表）

### 驗收標準 (Acceptance Criteria)

- 法遵部與風控部簽核業務驗收

- 模型驗證委員會通過模型驗證

- 資安檢測通過（弱點掃描、滲透測試）

- 稽核部確認稽核追蹤機制符合要求

- 技術文件審查通過

- 災難復原演練通過

# 附錄

## 專有名詞與縮寫

| 名詞 | 全名 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| AML | Anti-Money Laundering | 反洗錢 |
| KYC | Know Your Customer | 認識你的客戶（客戶盡職調查） |
| STR | Suspicious Transaction Report | 可疑交易報告 |
| FATF | Financial Action Task Force | 防制洗錢金融行動工作組織 |
| PEP | Politically Exposed Persons | 政治公眾人物 |
| ML | Machine Learning | 機器學習 |
| UAT | User Acceptance Testing | 使用者驗收測試 |
| SLA | Service Level Agreement | 服務水準協議 |

## 版本歷史

| 版本 | 日期 | 修訂者 | 修訂內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2025-11-14 | Claude (SpecKit Meta) | 初版建立，透過 /speckit.meta 自動產生 |